DĖL ŠAKINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SISTEMOJE 2020−2022 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO Įgyvendinimo VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje

2022-01-10

| 1. TIKSLAS. Sveikatos sistemoje įdiegti bendrus elgesio standartus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. UŽDAVINYS. Tobulinti antikorupcinę aplinką ir valdyti interesų konfliktus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Priemonės |  |  | Vykdytojai | Įgyvendinimo terminas |  |  | Informacija apie priemonės vykdymą |  |  |
| 1.1.1. | Pasitvirtinti įstaigose ir institucijose pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą. |  |  | ASPĮ | 2020 IV ketv. |  |  | Įgyvendinta 2021-03-01 direktoriaus įsakymu Nr.(1.6)-Į-59 patvirtintas pareigų sąrašas, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus |  |  |
| 1.1.5. | Parengti įstaigos darbuotojų etikos ir (ar) elgesio kodeksą ar taisykles pagal sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą pavyzdinį ASPĮ darbuotojų etikos ir (ar) elgesio kodeksą ar taisykles ir paskelbti jas įstaigos interneto svetainėje. |  |  | ASPĮ | 2021 III ketv. |  |  | 1.2013-09-02 direktoriaus įsakymu Nr. Į-374 (1.7) patvirtintas VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės elgesio kodeksas. 2.Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021-07-16 įsakymu Nr. V-1673 patvirtintas asmens sveikatos priežiros įstaigos darbuotojų elgesio kodeksas. 3. Kodeksai paskelbti įstaigos interneto svetainėje https://www.rkligonine.lt/ |  |  |
| 1.1.6. | Kasmet teikti ASPĮ darbuotojų etikos taisyklių taikymo rezultatus, apibendrintus skundus dėl darbuotojų etikos taisyklių pažeidimo, etikos taisyklių nuostatų laikymosi kontrolės, etikos komisijos posėdžiuose priimtus sprendimus. |  |  | ASPĮ | Kiekvienų metų I ketv. |  |  | Rengiama informacija už 2021 metus dėl darbuotojų elgesio kodekso taikymo rezultatų apibendrinant skundus dėl darbuotojų elgesio pažeidimo, etikos komisijos posėdžiuose priimtų sprendimų |  |  |
| 1.1.7. | Parengti dovanų, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašą pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos rekomendacijas. |  |  | Ministerijai pavaldžios įstaigos ir ASPĮ | 2021 I ketv. |  |  | Įgyvendinta 2021-01-14 direktoriaus įsakymu Nr. (1.6)-Į-12 patvirtinta VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas. taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas |  |  |
| 2. TIKSLAS. Didinti visuomenės antikorupcinį sąmoningumą, netoleranciją korupcijai ir skatinti sveikatos sistemos sektorių veikti skaidriai ir sąžiningai, netoleruojant korupcijos ar kito nesąžiningo elgesio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. UŽDAVINYS. Didinti įstaigų veiklos viešumą ir atskaitingumą visuomenei. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Organizuoti ASPĮ ir pacientams atstovaujančių organizacijų diskusiją apie pagarbos, pasitikėjimo ir atsakomybės ugdymą tarp medikų ir pacientų. |  |  | ASPĮ | Kartą per metus |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Vykdyti pacientų apklausas apie pacientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygį ir ASPĮ interneto svetainėje viešinti apibendrintus pacientų apklausų rezultatus. |  |  | ASPĮ |  |  |  |  | 1.Vykdomos pacientų apklausos apie pacientų pasitenkinimo teikiamomis ambulatorinėmis ir stacionarinėmis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis. Pacientams taip pat yra sudaryta galimybė įstaigos internetinėje svetainėje užpildyti stacionarinių ir ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo anketas bei išsakyti savo nuomonę, pasiūlymus, nusiskundimus ir pageidavimus. 2. Paviešinti apibendrinti apklausų rezultatai už 2021 metus įstaigos interneto svetainėje https://www.rkligonine.lt |  |
| 2.1.6. | Informacijos apie pacientų teises ir pareigas skelbimas interneto svetainėje. |  |  | SAM, Ministerijai pavaldžios įstaigos, ASPĮ | Nuolat |  |  |  | Įgyvendinta Informacija apie pacientų teises ir pareigas paskelbta įstaigos interneto svetainėje https://www.rkligonine.lt |  |
| 2.1.7. | Pacientų, užsiregistravusių pas ASPĮ specialistus per IPR IS, skaičiaus didinimas. |  |  | ASPĮ | Nuolat |  |  |  | Išankstiniai gydytojų vizitų laisvi laikai yra skelbiami IPR IS. |  |
| 2.1.8. | Tobulinti asmenų registravimo į ASPĮ paslaugų laukimo eiles valdymo reglamentavimą. |  |  | ASPĮ | 2021 II ketv. |  |  |  | 2015-01-09 direktoriaus įsakymu Nr.(1.6)-Į-10 patvirtinta asmenų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje tvarkos aprašas, kuris patobulintas nauja šio įsakymo redakcija 2018-05-21 direktoriaus įsakymu Nr.(1.6)-Į-83 |  |
| 3. TIKSLAS. Siekti, kad viešojo sektoriaus subjektai ne tik formaliai įgyvendintų priskirtas korupcijos prevencijos priemones, tačiau ir imtųsi aktyvių veiksmų bei atvertų duomenis, kad visuomenė ir kiti asmenys turėtų galimybę sužinoti apie viešojo sektoriaus subjektų veiklą kuriant korupcijai atsparią aplinką, rodant, kad jie netoleruoja korupcijos, yra aktyvūs antikorupcijos srityje, kuria korupcijai atsparią aplinką, yra skaidrūs ir atviri savo darbuotojams bei visuomenei. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. UŽDAVINYS. Gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų kokybę, didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Viešosioms ASPĮ, sudariusioms sutartis su TLK dėl paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis, pildyti informaciją apie pacientams suteiktas mokamas paslaugas statistinėse formose Nr. 066/a-LK „Stacionare gydomo asmens statistinė kortelė“ ir 025/a-LK „Asmens ambulatorinio gydymo statistinė kortelė. |  | ASPĮ |  | Nuolat |  | Nuolat pildoma informacija apie pacientams suteiktas mokamas paslaugas statistinėse formose Nr. 066/a-LK „Stacionare gydomo asmens statistinė kortelė“ ir 025/a-LK „Asmens ambulatorinio gydymo statistinė kortelė. |  |  |  |
| 3.1.3. | ASPĮ sukurti ir taikyti įstaigos paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir viešinimo sistemą pagal Ministerijos nustatytą tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-1985 „Dėl rekomendacijų dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir viešinimo sistemos taikymo“. |  | ASPĮ |  | Nuolat |  | 2020-10-16 direktoriaus įsakymu Nr.(1.6)-Į-225 VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje sukurta paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir viešinimo sistema, paskirti atsakingi darbuotojai |  |  |  |
| 3.1.4 | Mokymų korupcijos prevencijos klausimais vykdymas ir rengiama mokymų dalomoji medžiaga aktualiais korupcijos prevencijos klausimais Ministerijai pavaldžioms įstaigoms ir savivaldybėms pavaldžioms ASPĮ, padedant formuoti korupcijai atsparią aplinką. |  | SAM, Ministerijai pavaldžios įstaigos ir ASPĮ |  | Nuolat |  | Rengiami mokymai korupcijos prevencijos klausimais, siunčiama darbuotojams medžiaga aktualiais korupcijos prevencijos klausimais. 2021 metais STT ir SAM darbuotojai rengė mokymus korupcijos prevencijos klausimais. |  |  |  |
| 4. TIKSLAS. Siekti skaidrumo, efektyvumo sveikatos sistemos įstaigų viešųjų pirkimų srityje bei užtikrinti pagrindinį viešųjų pirkimų tikslą – racionaliai naudoti skirtas lėšas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. UŽDAVINYS. Viešųjų pirkimų skaidrinimas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Atlikti savo vykdomų pirkimų stebėseną pagal nurodytus Viešųjų pirkimų tarnybos rekomenduojamus pirkimų vertinimo rodiklius, juos adaptuoti ir ne mažiau kaip keturis rodiklius paviešinti savo interneto svetainėje vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. V-1651 „Dėl pirkimų vykdytojų sveikatos priežiūros sistemoje viešųjų pirkimų vertinimo rodiklių paviešinimo“. | Ministerijai pavaldžios įstaigos ir ASPĮ |  |  |  | 2021 I ketv. |  |  |  | 2020-10-29 direktoriaus įsakymu Nr.(1.96)-Į-243 „Dėl viešųjų pirkimų vertinimo rodiklių paviešinimo“ paskirtas atsakingas darbuotojas už šių rodiklių adaptavimą ir paviešinimą interneto svetainėje. Duomenys paviešinti įstaigos interneto svetainėje. |
| 4.1.2. | Atlikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. V-1651 „Dėl pirkimų vykdytojų sveikatos priežiūros sistemoje viešųjų pirkimų vertinimo rodiklių paviešinimo“ 1.1.1–1.1.4 papunkčiuose nurodytos užpildytose formose pateiktos informacijos analizę ir išvadas bei siūlymus dėl pirkimų stebėsenos rodiklių tobulinimo, korupcijos prevencijos veiklos skaidrumo didinimo pateikti įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui ne rečiau kaip du kartus per kalendorinius metus. | Ministerijai pavaldžios įstaigos ir ASPĮ |  |  |  | Nuolat |  |  |  | 2020-10-29 direktoriaus įsakymu Nr.(1.96)-Į-243 „Dėl viešųjų pirkimų vertinimo rodiklių paviešinimo“ paskirtas atsakingas darbuotojas už pateiktos informacijos analizę ir išvadas bei siūlymus dėl pirkimų stebėsenos rodiklių tobulinimo, korupcijos prevencijos veiklos skaidrumo didinimo pateikimo įstaigos vadovui |
| 4.1.4. | Didinti vaistų centralizuotų pirkimų procentinę dalį per Centrinės perkančiosios organizacijos elektroninį katalogą. | ASPĮ |  |  |  | Nuolat |  |  |  | Nuolat 2021 m. visi vaistai, kurie yra Centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniame kataloge 100% buvo perkami per CPO |
| 4.1.5. | Konsoliduotų viešųjų pirkimų vykdymas. | ASPĮ |  |  |  | Nuolat |  |  |  | Nuolat Per 2021 metus atlikti 2 konsoliduoti pirkimai |